## Tabelle1
Zeitplan Trainingsjahr
Anleitung: Tragt im türkis-farbenen Bereich die fixen Termine ein, dann ergibt sich der Rest von selbst.

Termine	Daten
Termin Start Trainingsbeginn	So, 15. Apr 18
Termin 1. Auftritt Marschtanz	Di, 12. Feb 19
Termin 1. Auftritt Schautanz	Do, 28. Feb 19
Trainingskonzept festlegen	Fr, 2. Mrz 18
Musik schneiden	Fr, 16. Mrz 18
Eltern und Kinder einladen	Fr, 16. Mrz 18
Schritte und Choreo (zumindest erste Takte) überlegen	So, 8. Apr 18
Trainingsauftakt	So, 15. Apr 18
Kostümprobe Marschtanz	Fr, 14. Dez 18
Marschtanz fertig	So, 30. Dez 18
Schuhe, Strumpfhosen bestellt	So, 13. Jan 19
Marschtanz-Kostümanpassungen	Di, 22. Jan 19
Schautanz fertig	Di, 15. Jan 19
Schautanz Kostüme/Stoffe/Requisiten bestellen	Do, 24. Jan 19
Schautanz Kostüme/Stoffe/Requisiten fertig	Do, 7. Feb 19
Kostüm- und Requisitenprobe Schautanz	Do, 7. Feb 19